## Hoja1
N° Riesgo | Categoría | Subcategoría | Descripción | Causa principal | Dueño | Disparador | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones | Costo de la acción
1 | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Pérdida de personal clave en el desarrollo del producto | Falta de capacitación al personal e inexistencia de base de conocimiento | Líder de proyecto | Pérdida de un recurso clave por cualquier motivo | 0.5 | 0.4 | 0,2 (Media) | Evitar: En caso de que se crea que el recurso puede perderse por una mejor propuesta laboral, tratar de igualar y/o mejorar la misma e incentivarlo. | Alto
[10 empty] | Acepcatión activa: Capacitar a otra persona en los mismos temas que maneja el recurso clave, de manera tal que si éste se pierde se tenga un plan de contingencia. | Medio
[10 empty] | Aceptación activa: Generar documentación de respaldo o bases de conocimiento para que, en caso de perder un recurso clave, se pueda seguir el curso normal de desarrollo del proyecto. | Medio
2 | Riesgo externo | Tasas de cambio | Crisis económica que imposibilite el pago de los servicios en la nube | Aumento desmesurado del valor del dólar dado que los servicios en la nube se abonan en dicha moneda. | Gerente de compras y contrataciones | Aumento del 20% en la tasa de cambio | 0.9 | 0.8 | 0,72 (Muy Alta) | Aceptación activa: Adquirir servidores propios y mantenerlos como plan de contingencia en caso de que se dispare la tasa de cambio y no pueda mantenerse el servicio en la nube. En este caso surgirán otros riesgos a tener en cuenta como: Seguridad o Conectividad (en este último caso debido a que habrá que contratar un servicio de internet). | Alto
[10 empty] | Mitigar: Reducir (siempre que sea posible mantener un servicio aceptable) el nivel de servicio en la nube contratado de manera tal que se pueda mantener el nivel de gasto. Por reducir se indica: Contratar menos capacidad de procesamiento o de almacenamiento. | Bajo
3 | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Falta de conocimiento en la tecnología utilizada | Utilización de una tecnología sobre la cual los miembros del equipo no tienen mucho conocimiento / experiencia | Project Manager | Demoras en las entregas | 0.3 | 0.4 | 0,12 (Media) | Evitar: Capacitar mediante cursos al personal en las tecnologías que serán utilizadas para desarrollar la aplicación. | Alto
[10 empty] | Ignorar: Dejar que el personal aprenda conforme avanza el proyecto, por su cuenta y colaborativamente | Bajo
4 | Riesgo de gestión | Planificación | Mala arquitectura y como consecuencia mal diseño del sistema | Mala definición/especificación de los requisitos al inicio del proyecto | Arquitecto de SW | Documentación con incoherencias y difícil de comprender | 0.3 | 0.2 | 0,06 (Baja) | Mitigar: Documentar todas las ERS (Especificaciones de Requisitos del Software) y validar con los usuarios para verificar que fueron correctamente comprendidas | Medio
[10 empty] | Mitigar: Trabajar con buenas prácticas para la ingeniería de Software en el proceso de desarrollo | Medio
5 | Riesgo externo | servicios externos | Falla en los servicios básicos (luz, conectividad a internet) durante el desarrollo | El equipo de desarrollo se queda sin conexión ya sea por microcortes o cortes en el servicio de internet o porque se corta la luz | Empresa de telecomunicaciones/Energía eléctrica | Corte de luz/Corte del servicio de internet | 0.5 | 0.05 | 0,03 (Baja) | Ignorar: El impacto es bajo | Bajo
[10 empty] | Aceptación activa: Contratar un servicio adicional de internet como reserva para situación de contingencia. Y disponer de una UPS para la luz. | Alto
6 | Riesgo de gestión | Planificación | Cambios inesperados en los requerimientos del proyecto | Surgen nuevas necesidades no contempladas | Project Manager | El usuario final requiere requiere funcionalidades inexistentes | 0.5 | 0.1 | 0,05 (Baja) | Ignorar: El impacto es bajo y debido a que nuestro proyecto se desarrollará de forma evolutiva no nos afecta. | Bajo
[10 empty] | Mitigar: Reforzar el relevamiento de requisitos y validar con los usuarios conforme se avanza con el desarrollo de la aplicación | Medio
7 | Riesgo externo | Competencia | Aparición de una aplicación con la misma finalidad | Se lanzará una aplicación del mismo estilo | Product Owner | Se detecta que hay alguien desarrollando un sistema que va a satisfacer la misma necesidad de los usuarios | 0.5 | 0.4 | 0,2 (Media) | Mitigar: Evaluar si es posible acelerar el proyecto para obtener un producto temprano para insertarse al mercado antes que la competencia y captar la atención de los llamados Early adopter. Para esto habrá que revisar la planificación. | Medio
[10 empty] | Ignorar: Continuar el desarrollo del producto normalmente y salir al mercado cuando esté listo, con la posibilidad de hacerlo tarde y no impactar en el mercado. | Bajo
8 | Riesgo de gestión | Comunicación | Lentitud en la toma de decisiones | Se detectan posibles mejoras o nuevas funcionalidades a implementar | Project Manager | Se detectan posibles funcionalidades a implementar en el software pero no se evalúan para determinar si son importantes y se dejan de lado | 0.4 | 0.2 | 0,14 (Media) | Mitigar: Documentar y evaluar cada sugerencia de mejora o nueva funcionalidad que se detecte para determinar cual será el impacto en el Software y su utilidad. | Medio
[10 empty] | Ignorar: Continuar con el desarrollo del producto Software. Como el mismo será desarrollado de manera evolutiva, estas funcionalidades serán incorporadas al final como evolución del producto. | Bajo
9 | Riesgo de gestión | Planificación | Presupuesto insuficiente | El presupuesto disponible no alcanza para finalizar el proyecto según se planificó | Product Owner | El presupuesto asignado no alcanza para la fecha de finalización estimada del proyecto | 0.5 | 0.4 | 0,2 (Media) | Mitigar: Planificar el proyecto teniendo en cuenta el presupuesto asignado, lo cual puede impactar en la calidad final del producto a entregar. | Alto
[10 empty] | Aceptación activa: Planificar las funcionalidades principales que puedan abarcarse con total seguridad dentro del presupuesto asignado dejando afuera el resto. Se garantiza la calidad de las piezas desarrolladas del producto aunque este esté incompleto. | Medio
10 | Riesgo de gestión | Estimación | Estimación con desvíos muy grandes | Tiempo de finalización de tareas superior al esperado | Project Manager | Al finalizar una tarea planificada en el proyecto se detecta una desviación importante del tiempo respecto a lo planificado | 0.5 | 0.2 | 0,1 (Media) | Mitigar: Volver a planificar el resto de las tareas una vez detectado el inconveniente para obtener una estimación más precisa y menos alejada de la realidad. Hay que tener en cuenta que volver a planificar implicará tiempo perdido. | Medio
[10 empty] | Mitigar: Al estimar el tiempo de duración del proyecto agregarle un 20% adicional | Bajo
11 | Riesgo estratégico | Cliente | No satisfacer al cliente | Expectativas no deseadas respecto a la aplicación | Analista funcional | El producto final no es aceptado por los usuarios y no lo utilizan | 0.5 | 0.9 | 0,45(Muy Alto) | Mitigar: Realizar un relevamiento de requisitos exhaustivo y realizar una versión beta del sistema con minimas funcionalidades, para probar con un grupo seleccionado de usuarios | Medio
[10 empty] | Ignorar: No hacer nada al respecto y suponer que habrá aceptación de los usuarios | Bajo